## Tabelle1
Aufwandserfassung
|  |  | Aufwand und Schwierigkeit |  |  | Mitglieder | Zeit | Aufgaben | Geplant | Zeitumfang
Zeitraum |  |  | Skala: | ++ | viel zu hoch | Gruchott, Jan | 61 | Teambesprechung |  | 26
von: | 2021-04-27 |  |  | + | zu hoch | Drillisch, Jack-Justin | 50 | Programmierung |  | 74
bis: | 2021-05-02 |  |  | n | angemessen | Friedrich, Robert | 40 | Modellierung |  | 149
|  |  |  | - | zu niedrig | Klein, Lukas | 61 | Angular Tests |  | 4
Erfasser/Author: | Jan Gruchott |  |  | -- | viel zu niedrig | Zimmermann, Thomas | 63 | GitLab |  | 20
[6 empty] | Preisig, Hauke | 38
Wer | Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Drillisch, Jack-Justin | Programmierung | n | n | 4
Drillisch, Jack-Justin | Modellierung | n | n | 16
Drillisch, Jack-Justin | Teambesprechung | n | n | 18
Drillisch, Jack-Justin | Angular Tests | n | + | 4
Drillisch, Jack-Justin | Programmierung | n | n | 8
Gruchott, Jan | Programmierung | + | n | 20
Gruchott, Jan | Modellierung | ++ | ++ | 41
Klein, Lukas | Modellierung | ++ | + | 41
Klein, Lukas | Programmierung | + | n | 20
Zimmermann, Thomas | Modellierung | ++ | + | 41
Zimmermann, Thomas | Programmierung | + | n | 22
Preisig, Hauke | Teambesprechung | n | n | 8
Preisig, Hauke | GitLab | ++ | + | 20
Preisig, Hauke | Modellierung | ++ | ++ | 10
Friedrich, Robert | Modellierung | + | n | 20
Friedrich, Robert | Programmierung | ++ | n | 20