## Tabelle1
Aufwandserfassung
|  |  | Aufwand und Schwierigkeit |  |  | Mitglieder | Zeit | Aufgaben | Geplant | Zeitumfang
Zeitraum |  |  | Skala: | ++ | viel zu hoch | Gruchott, Jan | 8.5 | Recherchebericht |  | 20.5
von: | 2021-03-15 |  |  | + | zu hoch | Drillisch, Jack-Justin | 7.5 | Statusbericht |  | 0.5
bis: | 2021-03-21 |  |  | n | angemessen | Friedrich, Robert | 9 | Besprechung |  | 8.5
|  |  |  | - | zu niedrig | Klein, Lukas | 5 | Setup auf Linux |  | 4
Erfasser/Author: |  |  |  | -- | viel zu niedrig | Zimmermann, Thomas | 7 | Programmieren |  | 5
[6 empty] | Preisig, Hauke | 7 | Aktualisierung Website |  | 0.5
Wer | Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang |  |  |  | UML-Diagramme |  | 1
Preisig, Hauke | Recherchebericht | n | n | 4 |  |  |  | Aufwandserfassung |  | 1
Preisig, Hauke | Besprechung | - | - | 1 |  |  |  | Setup auf Windows |  | 1
Friedrich, Robert | Recherchebericht | n | n | 4 |  |  |  | Projektleitermeeting |  | 0.5
Friedrich, Robert | Statusbericht | - | - | 0.5 |  |  |  | Vorbereitung Aufgabenblatt 3 |  | 1.5
Friedrich, Robert | Setup auf Linux | + | + | 2
Friedrich, Robert | Besprechung | n | n | 2.5
Klein, Lukas | Recherchebericht | n | n | 3
Klein, Lukas | Besprechung | n | n | 2
Drillisch, Jack-Justin | Setup auf Linux | + | + | 2
Drillisch, Jack-Justin | Programmieren | n | n | 5
Drillisch, Jack-Justin | Aktualisierung Website | n | n | 0.5
Zimmermann, Thomas | Recherchebericht | n | n | 5
Zimmermann, Thomas | UML-Diagramme | n | n | 1
Zimmermann, Thomas | Besprechung | - | - | 1
Preisig, Hauke | Aufwandserfassung | n | n | 1
Preisig, Hauke | Setup auf Windows | n | n | 1
Gruchott, Jan | Recherchebericht | n | n | 4.5
Gruchott, Jan | Besprechung | - | - | 2
Gruchott, Jan | Projektleitermeeting | - | - | 0.5
Gruchott, Jan | Vorbereitung Aufgabenblatt 3 | n | n | 1.5