## ArbeitspaketeKapazität
Aufgabenpakete | Aufgaben | Unteraufgaben | Mannstunden | Personenaufwand
Arbeitsblatt 1 | 1.1 Projektplan | 1.1.1 Projektzielsetzung | 0.5 | 3
|  | 1.1.2 Aufgabenpakete / Kapazitätsplan | 3 | 6
|  | 1.1.3 Projektstrukturplan | 1 | 2
|  | 1.1.4 Projektablaufplan | 1.5 | 2
|  | 1.1.5 Überarbeitung Projektplan | 2 | 4
| 1.2 Risikoanalyse | 1.2.1 Risiken aufstellen | 1 | 3
|  | 1.2.2 Risiken bewerten | 0.5 | 4
|  | 1.2.3 Schadensbewertung | 0.5 | 4
|  | 1.2.4 Risikoprävention | 0.5 | 4
| 1.3 Rollenzuweisung | 1.3.1 Stärken beurteilen | 0.5 | 6
|  | 1.3.2 Rollen analysieren | 0.5 | 6
|  | 1.3.3 Rollen zuweisen | 0.5 | 6
|  | 1.3.4 Stellvertretende Rollen zuweisen | 0.5 | 6
| 1.4 Gruppenressourcen | 1.4.1 Arbeitsumgebungen analysieren | 0.5 | 6
|  | 1.4.2 Arbeitsumgebung auswählen | 0 | 6
|  | 1.4.3 Arbeitsumgebung einrichten | 1 | 6
| 1.5 GIT-Repository | 1.5.1 GIT einrichten | 0.5 | 1
|  | 1.5.2 GIT freigeben | 0 | 1
| 1.6 Homepage | 1.6.1 ins GIT einbinden | 0.5 | 1
|  | 1.6.2 Inhalte festlegen | 0.5 | 1
|  | 1.6.3 Homepage coden | 1.5 | 1
|  | 1.6.4 Homepage auf Server hosten | 0.5 | 1
Arbeitsblatt 2 | 2.1 Recherche | 2.1.1 Literaturrecherche
|  | 2.1.1.1 Literatur bestimmen | 1 | 6
|  | 2.1.1.2 Wissen aneignen | 4 | 6
|  | 2.1.1.3 Wissen im Team verteilen | 1.5 | 6
2.1.2 Internetrecherche
|  | 2.1.2.1 Quellen ausfindig machen | 3 | 6
|  | 2.1.2.2 Wissen aneignen | 6 | 6
|  | 2.1.2.3 Wissen im Team verteilen | 1.5 | 6
| 2.2 Marktanalyse | 2.2.1 Mittbewerberanalyse
|  | 2.2.1.1 Mitbewerber ausfindig machen | 1 | 6
|  | 2.2.1.2 Stärken und Schwächen des Produktes finden | 1.5 | 6
|  | 2.2.1.3 An Stärken orientieren und Schwächen verbessern | 1 | 6
| 2.3 Recherchebericht erstellen | 2.3.1 Übersicht über themenrelevante Applikationen | 2 | 3
|  | 2.3.2 Übersicht über IT Spezifika | 2 | 3
|  | 2.3.2 Genauere Beschreibung einer am Markt vorhandenen Applikation | 8 | 3
| 2.4 Aufwands/Statusbericht aktualisieren |  | 1 | 1
| 2.5 Website aktualisieren |  | 0.5 | 1
| 2.6 Review von Lastenheft vorbereiten |  | 2 | 6
Arbeitsblatt 3 | 3.1 Mit Coding Conventions vertraut machen |  | 1.5 | 6
| 3.2 Mit Dokumentationskonzept der Programmiersprache vertraut machen |  | 0.5 | 6
| 3.3 Mit Komponententests vetraut machen |  | 4 | 3
| 3.4 Dokumentation der Entscheidung für Einsatz von Werkzeugen zur Unterstützung der Softwareerstellungs-und Qualitätssicherungsprozessen |  | 2 | 3
| 3.5 Qualitätsstandarts festlegen und dokumentieren |  | 1 | 2
| 3.6 Vorgehensweisen und Verantwortlichkeiten für Dokumentation bestimmen und dokumentieren |  | 1 | 2
| 3.7 Softwarestudie anlegen | 3.7.1 Neues Projekt starten und entsprechend versionieren(GIT) | 0.5 | 1
|  | 3.7.2 Gemeinsame Überlegung zu Design des Prototyps | 1.5 | 6
|  | 3.7.3 Verteilung der Implementierungsarbeiten | 1 | 3
|  | 3.7.4 Designbeschreibung des Prototyps erstellen/begründen/dokumentieren | 2 | 2
|  | 3.7.5 Aufgabenstellung coden | 8 | 6
|  | 3.7.6 Lösung installieren | 1 | 2
|  | 3.7.7 Demo erstellen | 4 | 3
|  | 3.7.8 Präsentation der Lösung auf Website | 1 | 3
|  | 3.7.9 Dokumentation zur Handhabung erstellen | 2.5 | 3
| 3.8 Erstellung des Lastenheft |  | 3 | 4
| 3.9 Glossar erstellen |  | 1.5 | 1
| 3.10 Vorbereitung Review |  | 1 | 6
Arbeitsblatt 4 | 4.1 Überführung Lasten- in Pflichtenheft |  | 1.5 | 6
| 4.2 Glossar aktualisieren |  | 0.5 | 2
| 4.3 Aufwands-/Statusbericht aktualisieren |  | 1 | 2
| 4.4 Website aktualisieren |  | 0.5 | 1
Arbeitsblatt 5 | 5.1 Entwicklung des Designmodells
| 5.2 statisches Modell | 5.2.1 Klassenerstellung | 6 | 4
5.2.2 Zuordnung zu Paketen
5.2.3 UML-Diagramme erstellen
5.2.4 Designbeschreibung erstellen
| 5.3 dynamisches Modell | 5.3.1 Methoden der Klassen überlegen
5.3.2 Fluss der Botschaften durch System
5.3.3 UML-Diagramme erstellen
5.3.4 Designbeschreibung erweitern
| 5.4 Testkonzept erstellen | 5.4.1 technisch (Was wird getestet, wo kommen Testdaten her) | 1 | 4
|  | 5.4.2 organisatorisch (wer macht was, wie ist der Ablauf, wie werden Tests festgehalten) | 1 | 4
| 5.5 Vorbereitung Review |  | 1 | 6
| 5.6 Aufwandanalyse aktualisieren |  | 0.5 | 1
| 5.7 Website aktualisieren |  | 0.5 | 1
Aufgabenblatt 6 | 6.1 Iterative Entwicklung des Designmodells (wöchentlich) |  | 10 | 6
| 6.2 Aufteilung der Implementierung in Stories |  | 0.5 | 6
| 6.3 Aufteilung in Zweierteams (Pair Programming) |  | 0.5 | 6
| 6.4 Plan erstellen |  | 1 | 3
| 6.5 Erstellung Use Cases |  | 4 | 3
| 6.6 Wochenabschluss | 6.6.1 Bilanz ziehen | 0.5 | 6
|  | 6.6.2 Code integrieren | 2 | 3
|  | 6.6.3 Designentwurf integrieren | 1 | 3
|  | 6.6.4 Dokumentation integrieren | 1 | 3
|  | 6.6.5 Testsuite integrieren zu einem neuen Release | 2 | 3
| 6.7 Zu Stories Satz von Testbeispielen anlegen |  | 0.5 | 3
| 6.8 Satz von Testbeispielen in Testsuite integrieren |  | 2 | 3
| 6.9 fertige Storys integrieren |  | 2 | 3
| 6.10 Präzisierung des Testkonzepts |  | 1 | 3
| 6.11 Ausarbeitung der Arbeitsblätter veröffentlichen |  | 0.5 | 1
| 6.12 Website aktualisieren |  | 0.5 | 1
| 6.13 Release Bündel erstellen |  | 1 | 2
| 6.14 Demoversion auf Website aktualisieren |  | 0.5 | 1
| 6.15 Review vorbereiten |  | 2 | 3
| 6.16 Aufwandsanalyse aktualisieren |  | 2 | 2
Endabnahme | 7.1 Fertigstellung des Projekts | 7.1.1 Fertigstellung Implementierung | 0.5 | 6
|  | 7.1.2 Designbeschreibung aktualisieren | 1 | 2
|  | 7.1.3 Testmaterial aktualisieren | 1 | 2
|  | 7.1.4 Anwenderdokumentation | 2.5 | 2
|  | 7.1.5 Installationsdokumentation | 1 | 2
| 7.2 Release vorbereiten | 7.2.1 Projektunterlagen bereitstellen | 0.5 | 1
|  | 7.2.2 Präsentation erstellen | 3 | 6
|  | 7.2.3 Präsentation vorbereiten | 1 | 6