## Tabelle1
Aufwandserfassung
|  |  | Aufwand und Schwierigkeit |  |  | Mitglieder | Zeit | Aufgaben | Geplant | Zeitumfang
Zeitraum |  |  | Skala: | ++ | viel zu hoch | Gruchott, Jan | 20.5 | Aufgabenplanung Prototyp |  | 7
von: | 22.03.21 |  |  | + | zu hoch | Drillisch, Jack-Justin | 35 | Grundgerüsterstellung Prototyp |  | 22.5
bis: | 2021-03-28 |  |  | n | angemessen | Friedrich, Robert | 14 | Lastenhefterstellung + Doku + Review |  | 51
|  |  |  | - | zu niedrig | Klein, Lukas | 19.5 | Zwischenreview |  | 4
Erfasser/Author: |  |  |  | -- | viel zu niedrig | Zimmermann, Thomas | 18 | Korrekturen d. 3. Aufgabenblattes |  | 25
[6 empty] | Preisig, Hauke | 16 | Statusbericht |  | 0.5
Wer | Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang |  |  |  | Dokumentationsvorlage |  | 5
Drillisch, Jack-Justin | Aufgabenplanung Prototyp | n | + | 3.5 |  |  |  | Qualitätssicherungskonzept |  | 5
Klein, Lukas | Aufgabenplanung Prototyp | n | + | 3.5 |  |  |  | Betreuergespräch |  | 2
Drillisch, Jack-Justin | Grundgerüsterstellung Prototyp | n | n | 22.5 |  |  |  | Projektleitergespräch |  | 0.5
Drillisch, Jack-Justin | Lastenhefterstellung + Doku + Review | + | n | 7
Klein, Lukas | Lastenhefterstellung + Doku + Review | + | n | 7
Zimmermann, Thomas | Lastenhefterstellung + Doku + Review | + | n | 7
Friedrich, Robert | Lastenhefterstellung + Doku + Review | + | n | 7
Klein, Lukas | Lastenhefterstellung + Doku + Review | + | n | 9
Drillisch, Jack-Justin | Zwischenreview | n | n | 2
Preisig, Hauke | Lastenhefterstellung + Doku + Review | + | n | 7
Preisig, Hauke | Korrekturen d. 3. Aufgabenblattes | + | n | 9
Friedrich, Robert | Korrekturen d. 3. Aufgabenblattes | n | n | 7
Friedrich, Robert | Statusbericht | n | n | 0.5
Zimmermann, Thomas | Korrekturen d. 3. Aufgabenblattes | ++ | n | 9
Zimmermann, Thomas | Zwischenreview | n | n | 2
Gruchott, Jan | Lastenhefterstellung + Doku + Review | ++ | n | 7
Gruchott, Jan | Qualitätssicherungskonzept | n | n | 5
Gruchott, Jan | Dokumentationsvorlage | n | n | 5
Gruchott, Jan | Betreuergespräch | n | n | 2
Gruchott, Jan | Projektleitergespräch | n | n | 0.5
Gruchott, Jan | Designbeschreibung | n | n | 1