## Tabelle1
Aufwandserfassung
|  |  | Aufwand und Schwierigkeit |  |  | Mitglieder | Zeit | Aufgaben | Geplant | Zeitumfang
Zeitraum |  |  | Skala: | ++ | viel zu hoch | Gruchott, Jan | 6 | Review Vorbereitung |  | 12
von: | 2021-03-29 |  |  | + | zu hoch | Drillisch, Jack-Justin | 6.5 | Frontend Entwicklung |  | 3.5
bis: | 2021-04-04 |  |  | n | angemessen | Fendrich, Robert | 6.5 | Pflichtenheft |  | 12
|  |  |  | - | zu niedrig | Klein, Lukas | 3 | Statusbericht |  | 0.5
Erfasser/Author: |  |  |  | -- | viel zu niedrig | Zimmermann, Thomas | 3
[6 empty] | Preisig, Hauke | 6
Wer | Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Drillisch, Jack-Justin | Review Vorbereitung | n | n | 3
Drillisch, Jack-Justin | Frontend Entwicklung | n | n | 3.5
Gruchott, Jan | Review Vorbereitung | n | n | 3
Gruchott, Jan | Pflichtenheft | n | n | 3
Fendrich, Robert | Review Vorbereitung | n | n | 3
Klein, Lukas |  | n | n | 3
Zimmermann, Thomas | Pflichtenheft | n | n | 3
Fendrich, Robert | Pflichtenheft | n | n | 3
Preisig, Hauke | Pflichtenheft | n | n | 3
Preisig, Hauke | Review Vorbereitung | n | n | 3
Fendrich, Robert | Statusbericht | n | n | 0.5